Arbeitspakete FOSSGIS-Konferenz 2018
Kommunikation über Mailingliste: https://lists.fossgis.de/mailman/listinfo/konferenz-liste
Handbuch: https://www.fossgis.de/wiki/Handbuch
Nr.	Arbeitspakete	Stand	ToDo	wer
2	Zeitraster	https://www.fossgis.de/wiki/Konferenz_2018/Zeitraster
3	Rahmen	Mi-Fr. Ok, / Sa Hausmeister	Verträge / Kosten
3a	Räume	https://www.fossgis.de/wiki/Konferenz_2018/Veranstaltungsort / Geozentrum / Geogr. Institut 250m Distanz / WS-Räume / Ausstellung / Catering / Beschilderung - Git	Räume festllegen für PK (Frab) / Außendarstellung: / Banner 2x FOSSGIS, 1x OSGeo, OSM, Fahne / Ausstattung → WS-Orga / Foyer / -“-
1	Lokal Team / Aufgabenverteilung	Head - Till / Räume - Stephan / Social Event Martin? / Catering xx / Personalplanung xx / Aussteller xx+Katja / Technik - Stephan / Teilnehmerbetreuung& WelcomeDesk [Katja+Arne] / Website xx / Workshoporga xx / CodeSprint xx Uli
4	Social Event	Angekündigt: Dialoge am Rhein	Standort / Rahmen / Ablauf / → Infos für TN
5	Catering		Zahlen Mengen was ist im Angebot?
6	Helfer	Personalplanungstabelle
7	Ausstellung / Sponsoren / Kartenkunst	Bisher 3 Interessenten / Link Aussteller und Sponsoren / Idee Till	Foyerplan
8	Technik / VOC / WS / HS WLAN
9	Teilnehmerbetreuung / Pretix / Infos für Website	Pretix ist eingerichtet	App testen / Ablauf am WelcomeDesk darauf aufbauen
9a	Anreise + Unterkunft		Karte + Inhalte erstellen
9b	WelcomeDesk / Ablauf / Equipment / Helfer / Garderobe	WelcomeDesk+TN-Betreuung passt gut zusammen	PretixApp testen
10	Artworx / Tasche T-Shirt / Pressemeldungen	Bestellung Taschen und T-Shirts Katja	Wir brauchen etwas, was geeignet ist als Strichgrafik / Skyline Bonn oder vergleichbare Grafik / Todo bis Dez: T-Shirtgrößen Lokal Team, Farbwunsch	Christopher (OSM) wäre für Layout zu gewinnen
11	Programm / Vorträge / OSM Event	Englischer Slot / Es soll wieder ein Mappingevent stattfinden und ein OSM-Samstag in den Räumen der Uni	Personen anfragen / Hausmeister klären / Kosten / Cateringverantwortlicher
11a	Workshoporga	Verantwortlicher für Technik vor Ort Kommunikation mit WS-Leitern Coreteam
12	Werbung Öffentlichkeitsarbeit	Postkarte im Umlauf

Zu 9b Aufgaben Welcome Desk/ Rezeption
= Infopoint für sämtliche Fragen
- Registierung der TN mit PretixApp, QRCode, Handyticket
- Abfrage Anwesenheit welche Tage (Mi, Do, Fr, Sa),
- Namensschild + Taschenausgabe
- Vergabe T-Shirt [Bestellte Größe T-Shirt)
- Handkasse für Barzahlungen Konferenzgebühr, Workshops, T-Shirtverkäufe
- Garderobe (Standort)
- Sammlung TN-Feedbackbogen, falls papierbefragung (2 Sammelboxen (Name, Bogen), Schere)
- Schnittstelle zu den Helfern bei Vorträgen und Workshops
- Listen WS-Nachbuchungen
Organisation
- Gestaltung Welcome Desk
- Namenschilder aus TN-Liste erstellen
- Teilnehmerbefragung: Bögen drucken
- Lokal Infos bereit halten
- Programm vor Ort aushängen
- Koordination freiwillige Helfer (TN)
- Wegweiser Bahnhof, Gebäude Uni, Räume, Mensa

zu 6 Helfer auf der FOSSGIS

Auf dem FOSSGIS Hacking Event haben wir entschieden, Teilnehmer der Konferenz im Vorfeld darauf hinzuweisen, dass wir gerne Hilfe und Unterstützung annehmen.

Die Helfer werden in 2018 vom Lokal Team Bonn.
1. Aufgaben freiwillige Helfer

    Video - Du bedienst eine Videokamera oder den Videomixer. Es wird kurze Einführungen geben.
    Welcome Desk - am Welcome Desk gibt es immer was zu tun ;-)
    Catering - Kaffee ausschenken, Essen reichen während der Konferenzpausen
    Helfer - beim Auf- und Abbau
    Sessionleiter - Vorstellung Sprecher, Moderation bei Vorträge und Diskussionen, Programmänderungen und wichtige Infos durchsagen

2 Lokalteam

Hier befindet sich ein Teil der Personen des Lokalteams denen bereits fest Aufgaben zugedacht wurden.

    Lokalteamleitung:
    Notrufzentrale:
    Mitgliederbetreuung/Welcome Desk:
    Ausstellerbetreuung:
    Cateringunterstützung (+Mitglieder/Welcome Desk):
    Verantwortlicher für Workshop+Technik:
    Workshophelfer: xxx (3 Leute)
    Vortragshelfer: xxx (3 Leute)
    VOC: angefragt
    Videohelfer:

3. offizielle Helfer für die FOSSGIS Konferenz
Die offiziellen Helfer während der Konferenz erledigen folgende Aufgaben:
    im Vortragshörsaal:
        Unterstützung beim Vorbereiten der Vorträge
        Videoaufzeichnungen im Blick, ggf. Unterstützung
        Kontrolle, ob Unterschrift zur Einverständniserklärung zur Aufzeichnung des Vortrages vorliegt. Wenn nicht, Einverständniserklärung einholen.
        Teilnehmer platzieren, damit nicht alle außen sitzen
        Getränk besorgen
        Mikrophon für Diskussion im Plenum
        Vortrag als PDF auf USB-Stick sichern
    in den Workshopräumen
        Teilnehmer muss auf Teilnehmerliste unterschreiben
        Workshopfeedbackbogen (bitte darauf achten, dass Workshopbezeichnung oder WS-Nummer auf dem Feedback stehen)
        Technik Workshops
        Unterstützung Teilnehmer bei Problemen
    Catering
        Aufgaben mit Caterer vereinbaren
    Welcome Desk
        Registrierung und Anmeldung der TN
        Abfrage Anwesenheit welche Tage (Mi, Do, Fr),
        Vergabe T-Shirt (Voucher)
        Vergabe Tagungsband (Voucher)
        Vergabe Ticket Abendveranstaltung (Voucher)
        Namensschildausgabe + Tasche
        Bezahlvorgänge, Handkasse
        Handkasse für Verkäufe T-Shirts,
        Achtung MwSt. 7% und 19% beachten (Konferenz-Eintritt: 7%, Social Event: 19%, Workshop: 19%, Konferenz-Sponsoring: 19%)
        Barzahlung TN-Gebühr, WS-Gebühr, Gebühr Abendveranstaltung, wichtig: Belege erstellen (Quittung) und auf Liste registrieren.
        Ausgabe Taschen und T-Shirts (Voucher)
        Garderobe
        Sammlung TN-Feedbackbogen
        Infopoint für sämtliche Fragen