Checkliste Arbeitspakete FOSSGIS-Konferenz
Ziel ist es die nächste FOSSGIS-Konferenz im Rahmen der Abschlussveranstaltung bekannt zu geben. Diese Checkliste soll die Entscheidung zu einer Austragung der FOSSGIS-Konferenz erleichtern.
Das Konferenzorganisationsteam (FOSSGIS e.V., LOC) kommuniziert über die Konferenz-Mailingliste: https://lists.fossgis.de/mailman/listinfo/konferenz-liste. Hier werden Informationen weitergegeben und Entscheidungen getroffen. Für Einzelfragen kann eine E-Mail an konferenz-orga@fossgis.de hilfreich sein.
Im Handbuch sind die Arbeitspakete zur Vorbereitung der FOSSGIS-Konferenz beschrieben: https://www.fossgis.de/wiki/Handbuch

Vor der Bewerbung prüfen:
- Lokation verfügbar
- alle hausinternen Zustimmungen erhalten
- Räume:
    - 3 Hörsäle für insgesamt 400-500 TN
    - 3 Workshopräume mit je 15-25 PCs
    - Foyer für WelcomeDesk, Ausstellung und Catering
- IT-Anforderungen:
    - 3 Hörsäle mit Beamer, Audiosystem, Vortragsrechner mit Libreoffice und PDF-Reader für Präsentation (Betriebssystem Linux gewünscht, Windows geht auch)
    - 3 Workshopräume mit je 15-25 PCs, Beamer, OS-GeoLive für Workshops über USB-Stick oder installieren (PCs mit Betriebssystem Linux gewünscht, Windows geht auch)
    - WLAN für 400-500 TN (möglichst wenig umständlich für TN)
    - OSM-Samstag 3-4 Seminarräume mit Technik (Beamer)
- VOC-Team:
    - Anbindung Internet
    - Freischaltung Firewall idealerweise ungefiltert
    - Anschluss hat keine Browser-gestuetzte Portal-Vorschaltseite
    - Livestream ins Internet Upload-Bandbreite exklusiv mind. 3 MBit/s im Upload pro Stream/Raum, Gbit-Ethernet everywhere
    - VOC-Regieraum mit allen Vortragsräumen über ein Layer-2 Segment miteinander verbunden
    - Projektor/Folien: Projektor-Signal per VGA oder HDMI – bevorzugt in 16:9

Nr.	Arbeitspakete	wann	Bemerkung	FOSSGIS e.V.	Lokal
2	Zeitraster	Okt.	https://www.fossgis.de/wiki/Konferenz_2018/Zeitraster	X	x
3	Rahmen	Okt./Nov.	Mi-Fr. Konferenz / Sa OSM-Event / Organisatorisches: Vereinbarungen, Verträge, Kosten	x	x
3a	Räume	Nov.	https://www.fossgis.de/wiki/Konferenz_2018/Veranstaltungsort / Räume: Hörsaal1, Hörsaal2, Hörsaal3, Workshopraum 1, 2 und 3, Foyer für Ausstellung und Catering / LOC muss Räume festllegen für PK (Frab) / Ausstattung Workshopräume (Anzahl PCs, Betriebssystem, OSGeoLive installieren oder über USB-Stick → WS-Orga / Gebäudeplan, Raumplan / Tische, Stühle für Aussteller, Stehtische für Pausen (Catering) / Beschilderung -Vorlagen im Git		x
4	Lokal Team		Head festlegen (Personalplanung, Verantwortlichkeiten festlegen für Räume, Catering , Social Event, Aussteller, Technik, Teilnehmerbetreuung & WelcomeDesk, Website Inhalte, Workshop)		x
5	Social Event		- Am 1. Konferenztag, 18 Uhr +/- 1h, Lokation für 250 Personen finden, Vereinbarungen treffen, Standort, Rahmen, Ablauf → Infos für TN / - Lokation (Gaststätte) für inofficial Start am Abend vorher (30-40 Personen) / - Sektempfang zum Abschluss der Konferenz im Foyer oder vergleichbarer Ort		x
6	Catering		An allen 3 Konferenztagen in den Pausen nach Zeitraster / Mittag – was ist möglich? / Mengenkalkulation mit Konferenzorga (300-400TN) / Angebote einholen, Catering bestellen	X	X / x / x
7	Helfer		Personalplanungstabelle / ca. 250 – 300 Stunden werden bezahlt (Budget ca. 3.500 €) / Personal für Hörsäle / Personal für Workshops / Personal für Welcome Desk / Freiwillige Helfer für Videoaufnahme / Aufgaben: https://www.fossgis.de/wiki/Arbeitsteilung_und_Aufgabenkatalog#Personalbedarf.2F_Personalplanung		x
8	Ausstellung / Sponsoren		Wiki: https://www.fossgis.de/wiki/Sponsoren_und_Aussteller / Foyerplan / Pinnwände, Tische, Stühle, Strom und Internet		x
9	Technik		Strom für Aussteller und Catering im Foyer / siehe oben	x	x
9a	(WS, HS)		Beamer/ Projektor , Funkmikrofon für Redner + 2 Mikros für Rückfragen aus dem Publikum, Vortragsrechner in jedem Hörsaal (LibreOffice und PDF-Reader für Präsentation), Möglichkeit, dass Redner eigenen Rechner anschließen können.		x
9b	VOC (Videoteam)		Anbindung Internet, Freischaltung Firewall idealerweise ungefiltert, der Anschluss sollte keine Browser-gestuetzte Portal-Vorschaltseite haben, für Livestream ins Internet sollte genügend Upload-Bandbreite zur Verfügung stehen, benötigt werden exklusiv mind. 3 MBit/s im Upload pro Stream/Raum, Gbit-Ethernet everywhere / VOC-Regieraum (zentral gelegen) sollte mit allen Vortragsräumen über ein Layer-2 Segment miteinander verbunden sein, Projektor/Folien: Projektor-Signal per VGA oder HDMI – bevorzugt in 16:9 / VOC und LOC handeln aus, was geht		x
9c	WLAN		WLAN für 400-500 Konferenzteilnehmer (Port 1935, Port 80 und Port 443 nicht geblockt für Streamempfang		x
10	Teilnehmerbetreuung	Jan	Pretix Teilnehmeranmeldesystem	x
10a	Anreise + Unterkunft	Okt./Nov	Karte + Inhalte erstellen / https://github.com/fossgis/konferenz-homepage		x
10b	WelcomeDesk	Jan./Feb.	WelcomeDesk : PretixApp, Ablauf darauf aufbauen / PretixApp testen / Namensschilder, TN-Liste / Equipment (Drucker, Laptop, Büromaterial, Garderobe, Fundbüro) / Helferplanung		x
11	Tasche/T-Shirt	Jan	Bestellung Taschen und T-Shirts	x
12	Programm	Dez		x	x
	Vorträge und Workshops	Okt/Nov	Vortragseinreichung über Frab	x
12a	Workshoporga		Verantwortlicher für Technik vor Ort Kommunikation mit WS-Leitern Coreteam / OSGeoLive@PC oder USB-Stick (Benutzer werden sudo-Rechte haben und müssen ins Internet kommen können) / Feedbackbögen drucken	x	X / x
12b	OSM Event		Mappingevent / OSM-Samstag	x	x
13	Artwork	Dez-Jan	Lokal Team liefert Bilder, Hinweise, was als Artwork entstehen soll / Wir brauchen etwas, was geeignet ist als Strichgrafik, Skyline, Bilder fürs Wiki	x	x
14	Werbung Öffentlichkeitsarbeit / Pressemeldungen		Postkarte / Website / Mailinglisten	x
15	Schadenfall		Haftpflichtversicherung FOSSGIS e.V.	x

Call for Location Dokument: https://www.fossgis.de/wiki/Datei:CfL_FOSSGIS-2019.pdf