## Tabelle1
Einsatzort	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Aufbau (h gesamt)	8	0	0	0	0
Welcome Desk (h gesamt)		32	24	14	0
8-10		2	4	2
10-12		4	2	2
12-14		4	2	2
14-16	LOC	4	2	1
16-18	LOC	2	2	0
Garderobe (h gesamt)		20	16	24	0
8-10		1	2	3
10-12		2	1	2
12-14		2	1	3
14-16		2	1	2
16-18		1	2	2
18-19		2	1	0
Hörsääle (h gesamt)		13	21	17	0
8.30-10.30			3	3
10.30-12.30		1
11.00-12.30			3	3
13.30-15.00			3	3
15.45-17.45			3
15.00-16.30		3		1
17.00-19.00		3
Workshops (h gesamt)		18	24	12	0
8.30-10.30			3	3
10.30-12.30		3
11.00-12.30			3	3
13.30-15.00			3
15.45-17.45			3
15.00-16.30		3
17.00-19.00		3
Springer (h gesamt)		10	20	15	0
08.00-13.00			2	2
13.00-18.00		2	2	1
Catering (h gesamt)		0	0	0	0
16:00-17:00		4
17:00-18:00		4
18:00-18:30		1
18:30-19:00		3
19:00-20:00		5
20:00-21:00		3
21:00-22:00		2
22:00-23:00		3
23:00-24:00		5
00:00-01:00		4
01:00-01:30		4
08:30-09:30			(4)
Campus Dialoge (h gesamt) / Details siehe Extrablatt		34
Gesamtstunden/Tag	8	127	105	82	0
Anzahl Hiwis (4h/Tag/Hiwi)	2	31,75	26,25	20,5	0

## CampusDialoge
BEDARF					VORSCHLAG PERSONALEINSATZ:
von	bis	Dauer	Anz. Helfer Garderobe	Anz. Helfer Auf-/Abbau	Anzahl Helfer insg.		Stunden		Std x Personen		Helfer 1	Helfer 2	Helfer 3	Helfer 4	Helfer 5	Helfer 6
15:00	16:00	01:00		2	4		1		2		x		x
16:00	17:00	01:00		4	4		1		4		x	x	x	x
17:00	18:00	01:00		4	4		1		4		x	x	x	x
18:00	18:30	00:30		1	1		0,5		0,5		x
18:30	19:00	00:30	2	1	3		0,5		1,5		x				x	x
19:00	20:00	01:00	3	2	5		1		5		x	x		x	x	x
20:00	21:00	01:00	2	1	3		1		3			x			x	x
21:00	22:00	01:00	1	1	2		1		2			x			x
22:00	23:00	01:00	2	1	3		1		3			x			x	x
23:00	00:00	01:00	3	2	5		1		5			x	x	x	x	x
00:00	00:30	00:29	2	2	4		0,5		2			x	x	x	x
00:30	01:00	00:30		4	4		0,5		2			x	x	x	x
				0
08:30	10:00	01:30		4	4		1,5		6		x*	x*	x*	x*
				40
Vorschlag Aufteilung des Bedarfs auf Personen:
Helfer 1	15:00 - 20:00					5,0h	Auf-/Abbau
Helfer 2	16:00 - 18:00	19:00 - 01:00					8,0h	Auf-/Abbau/Info
Helfer 3	15:00 - 18:00	23:00 - 01:00					5,0h	Auf-/Abbau
Helfer 4	16:00 - 18:00	19:00 - 20:00	23:00 - 01:00				5,0h	Aufbau/Garderobe
Helfer 5	18:30 - 01:00					6,5h	Garderobe/Abbau
Helfer 6	18:30 - 21:00	22:00 - 24:00					4,5h	Garderobe
SUMME					34,0h
x*	= wenn am Vortag nicht fertig geworden (was sehr wahrscheinlich ist)					6,0h	Abbau

## CampusDialoge_Details
Helfer 1	15:00 - 20:00	08:30-10:00			5,0h+1,5h	Auf-/Abbau	15-18	Aufbau Tische, Stühle etc.	18-19	Bühnenaufbau etc.	19-20	Einlasskontrolle	8:30-10	Abbau Tische, Stühle etc.
Helfer 2	16:00 - 18:00	19:00 - 01:00	08:30-10:00		8,0h+1,5h	Auf-/Abbau/Info	16-18	Aufbau Tische, Stühle etc.	19-20	Einlasskontrolle	20-24	Springer	00-01	Abbau Tische, Stühle etc.	8:30-10	Abbau Tische, Stühle etc.
Helfer 3	15:00 - 18:00	23:00 - 01:00	08:30-10:00		5,0h+1,5h	Auf-/Abbau	15-18	Aufbau Tische, Stühle etc.	23-24	Springer	00-01	Abbau Tische, Stühle etc.	8:30-10	Abbau Tische, Stühle etc.
Helfer 4	16:00 - 18:00	19:00 - 20:00	23:00 - 01:00	08:30-10:00	5,0h+1,5h	Aufbau/Garderobe	16-18	Aufbau Tische, Stühle etc.	19-20	Garderobe betreuen	23-24	Garderobe betreuen	00-01	Abbau Tische, Stühle etc.	8:30-10	Abbau Tische, Stühle etc.
Helfer 5	18:30 - 01:00				6,5h	Garderobe/Abbau	18:30-19	Garderobe aufbauen	19-24	Garderobe betreuen	0:30-01	Garderobe abbauen
Helfer 6	18:30 - 21:00	22:00 - 24:00			4,5h	Garderobe	18:30-19	Garderobe aufbauen	19-21	Garderobe betreuen	22-24	Garderobe betreuen

Die rot markierten Tätigkeiten müssen je Zeile von den denselben Personen durchgeführt werden!