## Plan
	FOSSGIS Konferenz
	Einsatzplan Helfer					Samstag, Dezember 02, 2017

Zeit/ Datum			Einteilung Kaffee Pausen	Unterstützung Aussteller/Einweisung	Taschen vorbereiten und füllen	Reception	Rezeption 3 Helfer	Kaffeetisch 1 Hauptverantwortlicher	Kaffeetisch 2 Helfer	Garderobe	Rundgang Räume öffnen/sauberkeit	Helfer Aula Eröffnung/Abschluss	Helfer Vorträge 3	Helfer Workshops 3	Technik Verantwortlicher / WS	Helfer Videoaufzeichnungen 3	Total
	Di,
12:00	13:00	01:00					0
13:00	14:00	01:00				1					1		2
14:00	15:00	01:00		1	3	1					1		6
15:00	16:00	01:00		1	3	1					1		6
16:00	17:00	01:00		1	3	1	1					1		7
17:00	18:00	01:00				1					1		2
18:00	19:00	01:00					0

	Mi,					0
08:00	09:00	01:00		2		1	3	1			1				1		9
09:00	10:00	01:00	Kaffee für Aufsteller	2		1	3	1	1	1			1		1	2	13
10:00	11:00	01:00		2		1	3	1					1			2	10
11:00	12:00	01:00		1		1	3	1	2				1			2	11
12:00	13:00	01:00	BegrüssungsKaffee	1		1	3	1	2			1	1			2	12
13:00	15:00	02:00	Eröffnungsanlass AULA 13:15			1	1	1				1				1	5
15:00	15:30	00:30	Pause 15:00 - 15:30			1	1	1	2				3	3	1		12
15:30	17:00	01:30				1	1	1					3	3		3	12
17:00	18:00	01:00				1				1					1		3
18:00	00:00	06:00					2					2

	Do,					0
08:00	09:00	01:00	Kaffee vor Konferenzbeginn			1	1	1			1				1		5
09:00	10:30	01:30				1		1		1			3	3		3	12
10:30	11:00	00:30	Pause 10:30 - 11:00			1	1	1	3					1		7
11:00	12:30	01:30				1		1					3	3		3	11
12:30	13:30	01:00	Mittagspause 12:30 - 13:30			1	1	1	3					1		7
13:30	15:00	01:30				1		1					3	3		3	11
15:00	15:30	00:30	Pause 15:00 - 15:30			1	1	1	3					1		7
15:30	17:00	01:30				1		1					3	3		3	11
17:00	18:00	01:00				1				1					2
18:00	19:00	01:00					1					1

	Fr.					0
08:00	09:00	01:00	Kaffee vor Konferenzbeginn	x		1		1	1		1				1		5
09:00	10:30	01:30		x		1	0	1		1			3	3		3	12
10:30	11:00	00:30	Pause 10:30 - 11:00	x		1	1	1	3					1		7
11:00	12:00	01:00		x		1	1	1					3	3		3	12
12:00	13:00	01:00	Abschlussveranstaltung 12:30			1	1	1		1		1			1	1	7
13:00	14:00	01:00				1	2	1	1	1		1					7
14:00	15:00	01:00				1					1					2
15:00	16:00	01:00					0

						€UR/h		288
						10,4166666666667		3000

Positionen			zu erledigende Arbeiten
Unterstützung Aussteller/Einweisung Di/MI GARAGE!			-	Ausstellerstände aufbauen und abbauen
Taschen vorbereiten und füllen			-	Sachen im Lager holen, Tisch vorbereiten, Taschen füllen, am Welcome Desk deponieren
Reception Boss			-	Hauptverantwortlich für Welcome Desk/Rezeption
Rezeption Helfer			-	zusätzliche Personen für Rezeption
Kaffeetisch BOSS			-	Hauptverantwortliche/r Kaffeetisch
Kaffeetisch Helfer			-	zusätzliche Personen für Kaffeetisch
Garderobe			-	Hauptverantwortliche/r Garderobe Öffnungszeiten ?
Rundgang Räume öffnen/sauberkeit			-	morgens Rundgang der Räume öffnen und Sauberkeit überprüfen
Helfer Eröffnung/Abschluss				Abschlussanlass Einweisen/Mikrofon
Helfer Vorträge			-	Unterschrift über Einverständinserklärung Video einholen
			-	Trinken für Vortragen
			-	TN zusammen sitzen - aktiv platzieren
			-	mit Videomenschen kurzschliessen
Helfer Workshops			-	Kontrolle WS TN
			-	Feedbackbögen verteilen und einsammeln
			-	Kontrolle Technik, wenn nicht Technikverantwortlicher
Technik Verantwortlicher / WS			-	Hauptverantwortlicher für Technik
Helfer Videoaufzeichnungen 3			-	Videoaufzeichnungen